附件　114學年度數位學習推動計畫　辦理期程表

（隨晴市教資字第1150004521號函檢送）

| 項次 | 工作項目 | 應完成期日 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 填復辦理情形表 | 115年5月30日前提送 |
| 二 | 檢送經費支用明細 | 115年6月15日前提送 |
| 三 | 回報後續年度需求 | 115年6月30日前提送 |

備註：各校請依本表所定期日辦理。